## Riscos (ex)
| Custo Projeto: |  |  |  | 98678.47 | Gerenciamento dos riscos do projeto
| Impacto | 1 | 0.05
|  | 2 | 0.1 |  |  | Risco |  | Aceitar
|  | 3 | 0.2 |  |  |  |  | Mitigar
|  | 4 | 0.4 |  |  |  |  | Evitar ou Transferir
|  | 5 | 0.8
ID |  | Tipo |  | Descrição Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Custo do Risco | Plano de ação | %
1 |  | Orçamento |  | Não aceitação do valor do projeto | 90% | 3 | 0.18 | 17762.1246 | Adaptar o projeto para ser feito sem a integração com a biblioteca | 60%
2 |  | Projeto |  | Atrazar a entrega | 30% | 2 | 0.03 | 2960.3541 | Comunicar o cliente antecipadamente sobre o atrazo | 20%
3 |  | Pessoal |  | Pouca experiência da aquipe com o deploy | 70% | 3 | 0.14 | 13814.9858 | Contatar o supor te da provedora do serviço | 40%
4 |  | Pessoal |  | Falta de treinamento da equipe | 10% | 3 | 0.02 | 1973.5694 | Realizar / Comprar treinamentos sobre os assuntos de interesse | 10%
5 |  | Manutenção |  | Entrega final com muitas falhas | 70% | 3 | 0.14 | 13814.9858 | Restringir o uso do sistema até a correção dos erros mais críticos | 40%
6 |  | Tamanho do produto |  | Modificação dos requisitos | 90% | 2 | 0.09 | 8881.0623 | Restringir alterações significativas nos requisitos | 60%
7 |  | Pessoal |  | Ausência de um ou mais membros da equipe por motivo de saúde | 40% | 3 | 0.08 | 7894.2776 | Contratar um profissional substituto ou terceirizar | 30%
8 |  | Pessoal |  | Quantidade de colaboradores insuficientes para desenvolver o projeto dentro de um tempo hábil | 10% | 3 | 0.02 | 1973.5694 | Contratar mais profissionais capacitados para o projeto | 10%
9 |  | Risco de mercado |  | Produto final não ter aceitação esperada | 10% | 5 | 0.08 | 7894.2776 | Efetuar alterações para que se adeque as necessidades do cliente e a melhora da aceitação do produto | 10%
10 |  | Orçamento |  | Redução do orçamento | 10% | 4 | 0.04 | 3947.1388 | Comunicar o cliente a respeito das novas restrições no orçamento e tentar adequar o projeto a nova realidade, mudando ou retirando funcionalidades a fim de reduzir custo | 10%

## Probabilidade - Impacto
Matriz de Risco | [5 empty] | Riscos do Projeto
Probabilidade | Risco = P x I |  |  |  |  | Probabilidade | Risco = P x I
0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 |  | ID 6 | ID1
0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.7 |  |  | ID 3, 5
0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  |  | ID 7
0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | ID 8 | ID 2
0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.1 |  |  | ID 4 | ID 10 | ID 9
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Impacto no objetivo | [5 empty] | Impacto no objetivo
Risco Financeiro
[6 empty] | Probabilidade | Risco = P x I
[6 empty] | 0.9 | 4440.5311 | 8881.0623 | 17762.1246 | 35524.2492 | 71048.4984
[6 empty] | 0.7 | 3453.7465 | 6907.4929 | 13814.9858 | 27629.9716 | 55259.9432
[6 empty] | 0.5 | 2466.9617 | 4933.9235 | 9867.847 | 19735.694 | 39471.388
[6 empty] | 0.3 | 1480.1771 | 2960.3541 | 5920.7082 | 11841.4164 | 23682.8328
[6 empty] | 0.1 | 493.3924 | 986.7847 | 1973.5694 | 3947.1388 | 7894.2776
[7 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Impacto no financeiro