## Planilha1
Código | Descrição | Tipo | Prioridade | Início | Término
C1 | Validar campos que exijam apenas números | Corretiva | Baixa | 2021-11-15 | 2021-11-19
C2 | Validar campos vazios ao clicar em Criar | Preventiva | Média | 2021-11-08 | 2021-11-12
C3 | Corrigir botão de atualização | Corretiva | Alta | 2021-11-01 | 2021-11-05
M1 | Definir um tamanho máximo para as colunas das tabelas | Perfectiva | Baixa | 2021-11-15 | 2021-11-19
M2 | Aumentar o tamanho do botão de voltar, para melhor visualização | Adaptativa | Mèdia | 2021-11-08 | 2021-11-12
M3 | Inserção de caixas para exclusão | Adaptativa | Alta | 2021-11-01 | 2021-11-05
M4 | Bloquear inserção de valores iguais | Adaptativa | Alta | 2021-11-01 | 2021-11-05
M5 | Armazenar arquivos em um banco de dados | Perfectiva | Baixa | 2021-11-15 | 2021-11-19